## Feuille 1
numéro | date d'identification | risque | facteur de risque | Action | Etat
1 | 2023-10-15 | qualité | risque lié au fait que l’on ne sait pas comment marche un réseau raspberry pi 4. | le transfert vers un tiers: Nous pouvons, si nous sommes vraiment dans une impasse, demander de l’aide à un professeur. Demander une démonstration par exemple | En cours
2 | 2023-10-17 | compétence | nous ne savons pas faire de portage sur carte sd | le transfert vers un tiers: Nous pouvons, si nous sommes vraiment dans une impasse, demander de l’aide à un professeur. Demander une démonstration par exemple | En cours
3 | 2023-10-20 | ressource humaine | manque de ressource humaine ( 3 personnes au lieu de minimum 4 ) + de charge de travail. | l’atténuation: Plus de travail personnels et collaboratifs de tous les membres de l’équipe + acceptation active: prendre compte de notre retard sans paniquer quitte à faire un gros rush en fin de livrable | Soldé
4 | 2023-10-14 | mot de passe | problème avec la carte sd. | élaboration d’une réponse conditionnelle: implémenter différente technique de hachage si la plus élaborée ne fonctionne pas | En cours
5 | 2023-10-14 | mot de passe | problème avec le niveau de hachage des mots de passe. | le transfert vers un tiers: Nous pouvons, si nous sommes vraiment dans une impasse, demander de l’aide à un professeur. Demander une démonstration par exemple | En cours
6 | 2023-10-19 | sécurité | mauvaise sécurisation de la base de données. | atténuation: mettre en place différentes méthodes permettant de contrecarrer ce problème | En cours
7 | 2023-10-16 | implication | peu de discussion avec le client donc éloignement du projet final | acceptation active: prendre en compte ce paramètre sachant qu’en cas de non respect du cahier des charges, il va falloir reprendre le projet | Soldé
8 | 2023-10-15 | conflit | conflit au sein de l’équipe. | acceptation et atténuation: Nous sommes trois sur le projet donc plus de travail personnel de chacun donc plus de risque de conflit. Ne pas empêcher le conflit mais il ne faut pas qu’il entache le projet au niveau du temps et de la qualité | En cours
9 | 2023-10-11 | planning | erreurs d’estimation du temps de travail | évitement: mettre en place un planning même si il n’est pas respecté à la lettre | En cours
10 | 2023-10-21 | communication | mauvaise communication au sien du groupe | évitement: travailler au même endroit ou prendre l’habitude de demander de l’aide peut résoudre ce risque | Soldé
11 | 2023-10-19 | accessibilité | non respect des norme w3c | transfert vers un tiers: demander une implémentation classique ou un point de vue sur l’accessibilité de notre plateforme | En cours